## 休日等取得実績書（現場閉所型）
休日等取得実績書（現場閉所型） |  |  | 工事番号： |  |  | R７年度○○ー○○号 | [26 empty] | 別紙２－１
|  |  | 工事名： |  |  | ○○○○工事 | [20 empty] | ＜凡例＞■：休工日、○：作業日
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工程 | 現場事務所の設置， 資機材の搬入 | [31 empty] | 休工 日数 ■ | 作業 日数 ○ | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
構造物撤去工 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| 仮設工 | 土留・仮締切工 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
後片付け | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
休日取得実績 | [32 empty] | 9日 | 21日 | bar: 工事名： 1 日 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月
（備考） 降雨や降雪、猛暑日のほか、現場条件（関係機関との協議、関連工事との調整など）による作業不稼働日が著しく発生した場合は、工期変更を検討のうえ、これによりがたい場合（非出水期施工、関連工事との調整など）は、非対象期間の設定や休工日の振替（完全週休２日の場合は翌週、月単位の週休２日の場合は翌月までの振替に努めること）など、受発注者間の協議により、臨機に対応する。 |  |  | 工事名： 1 日: 前月○○日の降雨による休工の振替作業; ○○○○工事 13 金: 降雨による休工; ○○○○工事 21 土: １３日の振替作業; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 27 金: 降雨による休工（翌月に振替予定） | ○○月現場閉所率
[33 empty] | 対象期間①： | 30日
[33 empty] | 休工日②： | 9日
[33 empty] | 現場閉所率 | ②/①
[33 empty] | ＝ | 30%
累計現場閉所率
[33 empty] | 対象期間①： | 61日
[33 empty] | 休工日②： | 20日
[33 empty] | 現場閉所率 | ②/①
[33 empty] | ＝ | 32.7%
＜週単位の現場閉所状況＞※完全週休２日に取り組む場合に記入
対象期間 |  | △月△△日～○月１日(7日間) | 工事名： 2 月: ○月2日～8日(7日間); ○○○○工事 9 月: ○月9日～15日(7日間); ○○○○工事 16 月: ○月16日～22日(7日間); ○○○○工事 23 月: ○月23日～29日(7日間); ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月: ○月30日～□月□日(7日間)
各週現場閉所率 |  | 現場閉所率＝２／７(28.5％) ※前月の休日等取得実績報告も確認 | 工事名： 2 月: 現場閉所率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 現場閉所率＝３／７(42.8％); ○○○○工事 16 月: 現場閉所率＝１／７(14.2％); ○○○○工事 23 月: 現場閉所率＝３／７(42.8％); ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月: 現場閉所率は、翌月の休日等 取得実績報告書により確認
現場閉所率＝４／１４(28.5％)
※現場条件等の制約により、受注者の責によらず、翌週に振替作業が必要 な場合は、受発注者間の協議により、２週間単位で現場閉所率を確認。

## 休日等取得実績書（交替制）
休日等取得実績書（交替制） |  |  |  | 工事番号： |  |  | R7年度○○ー○○号 | [30 empty] | 別紙２－２
|  |  |  | 工事名： |  |  | ○○○○工事 | [19 empty] | ＜凡例＞■：休工日、○：作業日
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ○月集計 |  |  | 累計集計
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 | [32 empty] | 休工 日数 ■ | 作業 日数 ○ | 休日率(％) | 休工 日数 ■ | 作業 日数 ○ | 休日率(％) | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
構造物撤去工 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| 仮設工 | 土留・仮締切工 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
後片付け | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
元請 | ○○建設 | 現場代理人 | 宮城 一郎 | [30 empty] | 9日 | 21日 | 30% | 20日 | 41日 | 32.7% | bar: 工事名： 1 日 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | [30 empty] | 9日 | 21日 | 30% | 20日 | 41日 | 32.7% | bar: 工事名： 1 日 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | [30 empty] | 9日 | 21日 | 30% | 20日 | 41日 | 32.7% | bar: 工事名： 1 日 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月
下請 | Ａ建設(株) | 一次 下請 | ○○ ○○ | [30 empty] | 9日 | 21日 | 30% | 20日 | 41日 | 32.7% | bar: 工事名： 1 日 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月
|  | 一次 下請 | ○○ ○○ | [30 empty] | 9日 | 21日 | 30% | 20日 | 41日 | 32.7% | bar: 工事名： 1 日 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月
| B建設(株) | 二次 下請 | ○○ ○○ | [30 empty] | 5日 | 10日 | 30% | 16日 | 30日 | 34.7% | bar: 工事名： 1 日 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
|  | 二次 下請 | ○○ ○○ | [30 empty] | 非常勤のため対象外 | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 9 月; ○○○○工事 11 水 to ○○○○工事 15 日; ○○○○工事 21 土 to ○○○○工事 22 日; ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 28 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
| C建設(株) | 二次 下請 | ○○ ○○ | [30 empty] | 4日 | 10日 | 28.5% | 4日 | 10日 | 28.5% | bar: 工事名： 1 日; ○○○○工事 7 土 to ○○○○工事 8 日; ○○○○工事 14 土 to ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 29 日
備考 |  |  |  | ○○○○工事 21 土: 〇〇作業; ○○○○工事 22 日: 〇〇作業 | ○月の 休日率 → |  | 29.8% | 通期の 休日率 → |  | 32.4%
＜週単位の休日取得状況＞※完全週休２日に取り組む場合に記入
対象期間 |  | △月△△日～○月１日(7日間) |  | 工事名： 2 月: ○月2日～8日(7日間); ○○○○工事 9 月: ○月9日～15日(7日間); ○○○○工事 16 月: ○月16日～22日(7日間); ○○○○工事 23 月: ○月23日～29日(7日間); ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月: ○月30日～□月□日(7日間)
○○建設 宮城 一朗 |  | 休日率＝２／７(28.5％) |  | 工事名： 2 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 16 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 23 月: 休日率＝２／７(28.5％); ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 30 月: 休日率は、翌月の休日等 取得実績報告書により確認
○○建設 ○○ ○○ |  | 休日率＝２／７(28.5％) |  | 工事名： 2 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 16 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 23 月: 休日率＝２／７(28.5％)
○○建設 ○○ ○○ |  | 休日率＝２／７(28.5％) |  | 工事名： 2 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 16 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 23 月: 休日率＝２／７(28.5％)
Ａ建設(株) ○○ ○○ |  | 休日率＝２／７(28.5％) |  | 工事名： 2 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 16 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 23 月: 休日率＝２／７(28.5％)
Ａ建設(株) ○○ ○○ |  | 休日率＝２／７(28.5％) |  | 工事名： 2 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 16 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 23 月: 休日率＝２／７(28.5％)
B建設(株) ○○ ○○ |  | 休日率＝２／７(28.5％) |  | 工事名： 2 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 9 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 16 月: －; ○○○○工事 23 月: －
C建設(株) ○○ ○○ |  | － |  | 工事名： 2 月: －; ○○○○工事 9 月: －; ○○○○工事 16 月: 休日率＝２／７(28.5％); ○○○○工事 23 月: 休日率＝２／７(28.5％)
各週休日率 |  | 平均休日率＝28.5％ |  | 工事名： 2 月: 平均休日率＝28.5％; ○○○○工事 9 月: 平均休日率＝28.5％; ○○○○工事 16 月: 平均休日率＝28.5％; ○○○○工事 23 月: 平均休日率＝28.5％
※前月の休日等取得実績報告も確認