## 休日等取得計画書
休日等取得計画書 |  |  |  |  | 工事番号： |  |  | Ｒ２○○地区（△△△）ー□□□号
[5 empty] | 工事名： |  |  | ◇◇◇地区▽▽▽工事
令和○年○月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集計
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 |  |  | 計画 | [35 empty] | 休工 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績 | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 構造物撤去工 |  |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留・仮締切工 |  | 計画
実績
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 |  | 計画
実績
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート |  | 計画
実績
| 後片付け |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
作業所の休日取得計画 |  |  |  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
実績
元請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | 宮城 一郎 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
実績
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
実績
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
実績
下請 | Ａ社 | 構造物撤去工 仮設工 | 一次 下請 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
実績
| Ｂ社 | 鋼管矢板基礎 | 二次 下請 | 計画 | [35 empty] | 4 | 7 | 11 | bar: ◇◇◇地区▽▽▽工事 23 金 to ◇◇◇地区▽▽▽工事 5 水
実績
| C社 | 鋼管矢板基礎 | 三次 下請 | 計画 | [35 empty] | 2 | 6 | 8 | bar: ◇◇◇地区▽▽▽工事 26 月 to ◇◇◇地区▽▽▽工事 5 水
実績
計画
実績
計画
実績
|  |  |  | 備考 | ◇◇◇地区▽▽▽工事 12 月: １７日の振替休工; ◇◇◇地区▽▽▽工事 17 土: 関係機関協議 による作業 | 0月0日～0月0日まで現場閉所率
| 現場閉所率計算方法 | [38 empty] | 計画： | 8
| ・分子：現場閉所日の実績累計日数 | [38 empty] | 実績①： | 7 |  | ↓対象日数
| ・分母：対象期間の日数 | [38 empty] | 現場閉所率 | ①/28 |  | 28
[40 empty] | ＝ | 25
[40 empty] | 判定： | 25.0%以上：4週7休
累計現場閉所率
[40 empty] | 計画： | 8
[40 empty] | 実績②： | 7 |  | ↓対象期間の日数
[40 empty] | 現場閉所率 | ②/28 |  | 28
[40 empty] | ＝ | 25
[40 empty] | 判定： | 25.0%以上：4週7休
[40 empty] | 28.5%以上：4週8休 |  | 28.5 | （8日/28日以上）
[40 empty] | 25.0%以上：4週7休 |  | 25 | （7日/28日以上）
[40 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  | 21.4 | （6日/28日以上）
21.4%未満（未達成）
別紙３
工事着手日
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日，▼：休工日内勤等
＜対象期間に含まないもの＞
・年末年始を挟む工事の場合：１２月２９日～１月３日までの６日間（年末年始休暇分）
・８月を挟む工事の場合：土日以外の３日間
・工場製作のみを実施している期間
・工事全体を一時中止している期間
・発注者があらかじめ対象外としている期間

## 休日等取得実績書
休日等取得実績書 |  |  |  |  | 工事番号： |  |  | Ｒ２○○地区（△△△）ー□□□号
[5 empty] | 工事名： |  |  | ◇◇◇地区▽▽▽工事
令和○年○月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集計
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 |  |  | 計画 | [35 empty] | 休工 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績 | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 構造物撤去工 |  |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留・仮締切工 |  | 計画
実績
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 |  | 計画
実績
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート |  | 計画
実績
| 後片付け |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
作業所の休日取得計画 |  |  |  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7 | 21 | 28
元請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | 宮城 一郎 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7 | 21 | 28
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7 | 21 | 28
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7 | 21 | 28
下請 | Ａ社 | 構造物撤去工 仮設工 | 一次 下請 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 20 | 28
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7 | 21 | 28
| Ｂ社 | 鋼管矢板基礎 | 二次 下請 | 計画 | [35 empty] | 4 | 7 | 11 | bar: ◇◇◇地区▽▽▽工事 23 金 to ◇◇◇地区▽▽▽工事 5 水
|  |  |  | 実績 | ◇◇◇地区▽▽▽工事 23 金: ●; ◇◇◇地区▽▽▽工事 24 土: △; ◇◇◇地区▽▽▽工事 25 日: ■; ◇◇◇地区▽▽▽工事 26 月: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 27 火: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 28 水: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 29 木: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 30 金: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 1 土: □; ◇◇◇地区▽▽▽工事 2 日: ■; ◇◇◇地区▽▽▽工事 3 月: ▲; ◇◇◇地区▽▽▽工事 4 火: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 5 水: ○ | 4 | 7 | 11
| C社 | 鋼管矢板基礎 | 三次 下請 | 計画 | [35 empty] | 2日 | 6 | 8日 | bar: ◇◇◇地区▽▽▽工事 26 月 to ◇◇◇地区▽▽▽工事 5 水
|  |  |  | 実績 | ◇◇◇地区▽▽▽工事 26 月: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 27 火: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 28 水: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 29 木: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 30 金: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 1 土: □; ◇◇◇地区▽▽▽工事 2 日: ■; ◇◇◇地区▽▽▽工事 3 月: ▲; ◇◇◇地区▽▽▽工事 4 火: ○; ◇◇◇地区▽▽▽工事 5 水: ○ | 2日 | 6 | 8日
計画
実績
計画
実績
|  |  |  | 備考 | ◇◇◇地区▽▽▽工事 12 月: １７日の振替休工; ◇◇◇地区▽▽▽工事 17 土: 関係機関協議 による作業; ◇◇◇地区▽▽▽工事 23 金: 降雨による休工; ◇◇◇地区▽▽▽工事 24 土: 降雨休工の振替作業; ◇◇◇地区▽▽▽工事 1 土: 仮設工の遅れによる 工程確保 | 0月0日～0月0日まで現場閉所率
| 現場閉所率計算方法 | [38 empty] | 計画： | 8
| ・分子：現場閉所日の実績累計日数 | [38 empty] | 実績①： | 7 |  | ↓対象日数
| ・分母：対象期間の日数 | [38 empty] | 現場閉所率 | ①/28 |  | 28
[40 empty] | ＝ | 25
[40 empty] | 判定： | 25.0%以上：4週7休
累計現場閉所率
[40 empty] | 計画： | 8
[40 empty] | 実績②： | 7 |  | ↓対象期間の日数
[40 empty] | 現場閉所率 | ②/28 |  | 28
[40 empty] | ＝ | 25
[40 empty] | 判定： | 25.0%以上：4週7休
[40 empty] | 28.5%以上：4週8休 |  | 28.5 | （8日/28日以上）
[40 empty] | 25.0%以上：4週7休 |  | 25 | （7日/28日以上）
[40 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  | 21.4 | （6日/28日以上）
21.4%未満（未達成）
別紙５
工事着手日
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日，▼：休工日内勤等
＜対象期間に含まないもの＞
・年末年始を挟む工事の場合：１２月２９日～１月３日までの６日間（年末年始休暇分）
・８月を挟む工事の場合：土日以外の３日間
・工場製作のみを実施している期間
・工事全体を一時中止している期間
・発注者があらかじめ対象外としている期間